# Política de avaliação de propostas de projeto da Distribuidora Ômega

Documento fictício, preparado para exercício em sala. A política abaixo foi escrita para o treinamento e serve de documento de conhecimento do workflow de análise de propostas. Ela não reproduz norma de nenhuma empresa real.

## 1. Finalidade

Esta política define o conteúdo mínimo de uma proposta de projeto de investimento, os critérios que o escritório de projetos verifica antes de a proposta seguir para a instância de aprovação e o formato do parecer técnico que a acompanha.

## 2. Instâncias de aprovação

| Valor do investimento (CAPEX) | Instância |
| --- | --- |
| Até R$ 10 milhões | Diretoria Executiva |
| Acima de R$ 10 milhões | Conselho de Administração, com parecer do escritório de projetos |

## 3. Conteúdo obrigatório da proposta

- Problema, com o indicador atual, o período de medição, a fonte e a base de cálculo.

- Objetivo e meta, com a origem da meta. Resultado de outra empresa só pode servir de meta se a fonte informar período, linha de base e definição da métrica.

- Escopo, com a capacidade operacional necessária para executá-lo.

- CAPEX e OPEX, separados por item.

- Benefícios, cada um com memória de cálculo, sem contar o mesmo efeito mais de uma vez.

- Retorno, calculado sobre o fluxo líquido (benefícios menos OPEX) e a partir da data em que o benefício começa a ocorrer segundo o cronograma.

- Cronograma compatível com a política de suprimentos, que prevê 120 dias para contratações acima de R$ 5 milhões.

- Matriz de riscos que cubra, no mínimo, risco de execução, risco regulatório, risco de tratamento de dados pessoais (LGPD) e risco de dependência de fornecedor.

- Indicador de sucesso que meça o resultado de negócio, com linha de base e meta, e não apenas o desempenho da ferramenta.

- Deliberação solicitada, com as alternativas consideradas.

## 4. Critérios econômicos

- Payback simples máximo de 8 anos para projetos de rede e de 4 anos para projetos de sistemas.

- Taxa mínima de atratividade de 11% ao ano para o cálculo do valor presente líquido.

- Projetos com investimento acima de R$ 50 milhões devem ser divididos em fases, com ponto de decisão (gate) entre elas.

## 5. Parecer técnico do escritório de projetos

O parecer verifica a proposta contra os itens 3 e 4, aponta inconsistências e lacunas com a seção em que aparecem e formula as perguntas que a área proponente deve responder. O parecer não recomenda aprovar, rejeitar ou priorizar a proposta, porque essa decisão cabe à instância de aprovação.