# Proposta de projeto PRJ-2026-021: programa de medição inteligente, fase 1

Documento fictício, preparado para exercício em sala. A Distribuidora Ômega, os números, o piloto e os fornecedores citados foram inventados para o treinamento e não descrevem nenhuma empresa real.

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Área proponente | Diretoria de Operações, Gerência de Medição |
| Patrocinador | Diretor de Operações |
| Data da proposta | 01/10/2026 |
| Instância de aprovação | Conselho de Administração |
| Deliberação solicitada | Aprovar a fase 1, com R$ 70,9 milhões, e o ponto de decisão para as fases seguintes |

## 1. Problema

A leitura, o corte e a religação das unidades consumidoras de baixa tensão dependem de visita de campo. O custo médio de cada leitura é de R$ 7,20, e o tempo médio entre o pagamento de uma conta em atraso e a religação é de 19 horas. Nas áreas urbanas com maior perda, as perdas não técnicas foram de 11,0% do mercado de baixa tensão em 2025, medidas pelo balanço energético dos alimentadores dessas áreas, que somam 2.100 GWh por ano.

## 2. Proposta

Substituir 300 mil medidores convencionais por medidores inteligentes, com comunicação remota, nas áreas urbanas de maior perda e de maior custo de leitura, em quatro fases de 75 mil medidores ao longo de quatro anos. Os medidores permitem leitura, corte e religação remotos, alarme de violação e registro de consumo horário. A fase 1 cobre 75 mil medidores e implanta a plataforma central de gestão.

## 3. Resultado do piloto

Entre janeiro de 2024 e junho de 2025, a Ômega instalou 12 mil medidores inteligentes em uma área de um único município. Nesse período, as perdas não técnicas da área caíram de 11,8% para 8,1%, medidas pelo balanço energético do alimentador, e o tempo médio de religação caiu de 19 horas para 2 horas. A área do piloto tem perfil urbano e residencial.

## 4. Investimento e custos

| Item | Fase 1 | Programa completo |
| --- | --- | --- |
| Medidores, comunicação e instalação (R$ 885 por medidor) | R$ 66,4 milhões | R$ 265,5 milhões |
| Plataforma central de gestão | R$ 4,5 milhões | R$ 4,5 milhões |
| Total de CAPEX | R$ 70,9 milhões | R$ 270,0 milhões |
| OPEX anual em regime (telecomunicação e plataforma) | R$ 3,0 milhões | R$ 12,0 milhões |

## 5. Benefícios em regime, com o programa completo

| Benefício | Cálculo | Valor anual |
| --- | --- | --- |
| Leitura, corte e religação remotos | 300 mil leituras por mês a R$ 7,20 | R$ 25,9 milhões |
| Redução de perdas não técnicas | De 11,0% para 7,5% em 2.100 GWh, a R$ 300 por MWh | R$ 22,1 milhões |
| Total |  | R$ 48,0 milhões |

A redução de perdas adotada (3,5 pontos percentuais) é inferior à observada no piloto (3,7 pontos). A melhoria na detecção de faltas, com efeito esperado em DEC e FEC, não foi monetizada.

## 6. Retorno

O payback simples do programa completo é de 7,5 anos, calculado sobre o fluxo líquido de R$ 36,0 milhões por ano em regime. A vida útil dos medidores é de 13 anos. Sem reconhecimento do investimento na tarifa, o valor presente líquido à taxa de 11% ao ano é de R$ 27 milhões negativos. Com reconhecimento de 70% do investimento na base de remuneração regulatória, cenário adotado como base, o valor presente líquido é de R$ 41 milhões. O reconhecimento depende da avaliação da ANEEL na próxima revisão tarifária.

## 7. Cronograma

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Contratação de medidores e plataforma | 120 dias após a aprovação |
| Instalação da fase 1 | meses 5 a 16 |
| Avaliação da fase 1 e ponto de decisão | mês 18 |
| Fases 2 a 4 | anos 2 a 4, se aprovadas no ponto de decisão |

## 8. Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Reconhecimento tarifário inferior a 70% | Média | Alto | Interlocução regulatória e divisão em fases |
| Apenas um fornecedor homologado para a fase 1 | Alta | Médio | Homologar segundo fornecedor até a fase 2 |
| Ataque cibernético à rede de medidores | Baixa | Alto | Requisitos de segurança no edital |
| Atraso na instalação | Média | Médio | Contrato com metas mensais |

## 9. Indicadores de sucesso da fase 1

- Perdas não técnicas nas áreas da fase 1, pelo balanço energético dos alimentadores, de 11,0% para 8,0% em 12 meses após a instalação.

- Custo de leitura por unidade nas áreas da fase 1 reduzido em 90%.

- Tempo médio de religação abaixo de 4 horas.

## 10. Alternativas consideradas

- Manter a leitura convencional e intensificar inspeções, sem investimento em medição.

- Instalar medidores apenas em clientes com histórico de irregularidade, com cobertura menor.