# Minuta de proposta de projeto PRJ-2026-014: detecção de irregularidades de medição com IA

Documento fictício, preparado para exercício em sala. A Distribuidora Ômega, os números e as pessoas citadas foram inventados para o treinamento e não descrevem nenhuma empresa real.

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Área proponente | Diretoria Comercial, Gerência de Recuperação de Receita |
| Patrocinador | Diretor Comercial |
| Data da minuta | 22/09/2026 |
| Instância de aprovação | Conselho de Administração (investimento acima de R$ 10 milhões) |
| Anexo | Relatório de benchmark de uso de IA em distribuidoras e planilha de indicadores |

## 1. Contexto e problema

As perdas não técnicas da Distribuidora Ômega correspondem hoje a 7,5% do mercado de baixa tensão, que soma 5.000 GWh por ano, o que equivale a 375 GWh por ano de energia entregue e não faturada. O valor de 7,5% é uma estimativa da área comercial. A seleção das unidades a inspecionar é feita hoje por regras fixas de queda de consumo, e apenas 22% das inspeções realizadas encontram irregularidade.

## 2. Objetivo

Implantar um modelo de inteligência artificial que priorize as unidades consumidoras com maior probabilidade de irregularidade, de modo a reduzir as perdas não técnicas em 38% em 24 meses. A meta segue o resultado comprovado no mercado pela Distribuidora Beta, que reduziu suas perdas em 38% com solução equivalente, conforme o benchmark anexo. No longo prazo, a Ômega deve alcançar o patamar da Distribuidora Épsilon, referência do setor em perdas não técnicas, com 1,9%.

## 3. Escopo

- Contratação de plataforma de ciência de dados e de consultoria especializada.

- Integração com o sistema comercial e com o sistema de ordens de serviço.

- Desenvolvimento e treinamento do modelo a partir do histórico de consumo de 2,1 milhões de unidades consumidoras dos últimos cinco anos.

- Geração mensal de uma lista priorizada de unidades para inspeção. O modelo deve gerar cerca de

- 40 mil indicações por ano.

As equipes próprias de inspeção realizam hoje 18 mil inspeções por ano e serão mantidas.

## 4. Investimento e custos

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Plataforma, licenças e infraestrutura (CAPEX) | R$ 9,5 milhões |
| Consultoria e desenvolvimento do modelo (CAPEX) | R$ 8,0 milhões |
| Integração de sistemas (CAPEX) | R$ 4,5 milhões |
| Total de CAPEX | R$ 22,0 milhões |
| Operação, licenças e equipe de dados (OPEX) | R$ 5,0 milhões por ano |

## 5. Benefícios esperados

| Benefício | Cálculo | Valor anual |
| --- | --- | --- |
| Energia recuperada | 38% de 375 GWh = 142,5 GWh, a R$ 300 por MWh | R$ 42,75 milhões |
| Aumento de faturamento por regularização das unidades | Unidades regularizadas passam a faturar o consumo real | R$ 9,0 milhões |
| Redução de inspeções improdutivas | Menos deslocamentos sem irregularidade encontrada | R$ 6,0 milhões |
| Total |  | R$ 57,75 milhões |

## 6. Retorno

Com investimento de R$ 22,0 milhões e benefício anual de R$ 57,75 milhões, o payback do projeto é de 5 meses, muito inferior ao limite de 8 anos estabelecido pela política de investimentos.

## 7. Cronograma

| Etapa | Prazo |
| --- | --- |
| Contratação da plataforma e da consultoria | 30 dias após a aprovação |
| Integração de sistemas e preparação dos dados | meses 2 a 6 |
| Desenvolvimento e validação do modelo | meses 6 a 9 |
| Entrada em produção da lista priorizada | mês 9 |
| Alcance da meta de 38% | mês 24 |

## 8. Premissas

- O processo de contratação segue a política de suprimentos da companhia, que prevê 120 dias para contratações acima de R$ 5 milhões.

- O histórico de consumo está disponível e com qualidade suficiente para o treinamento.

- A tarifa média de referência para valorar a energia recuperada é de R$ 300 por MWh.

## 9. Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso na entrega da plataforma pelo fornecedor | Média | Médio | Multa contratual |
| Resistência das equipes de inspeção à nova lista | Baixa | Baixo | Comunicação interna |

## 10. Indicador de sucesso

Precisão do modelo acima de 80% na lista priorizada, medida mensalmente a partir do mês 9.

## 11. Deliberação solicitada

Aprovação do investimento de R$ 22,0 milhões e início imediato da contratação.